## Planilha1
ID | IC/Artefato | Tipo / Categoria | Versão | Responsavel | Status | Relacionamentos
IC-01 | Cadastro novas receitas | RF01 | 1.0 | Dev Back-end, Dev Front-end | Aprovado | DC-05, IC-04, IC-05, IC-07, IC-08, IC-17, IC-20
IC-02 | Visualizar todas as receitas cadastradas | RF02 | 1.0 | Dev Back-end, Dev Front-end | Aprovado
IC-03 | Buscar receitas por nome, ingrediente ou categoria. | RF03 | 2.0 | Dev Back-end | Aprovado | DC-05, IC-06, IC-15, IC-21
IC-04 | Editar receitas já cadastradas. | RF04 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-05 | Excluir receitas cadastradas. | RF05 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-06 | Categorizar receitas | RF06 | 1.0 | Dev Back-end, PO | Aprovado
IC-07 | Cadastrar imagens | RF07 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-08 | Login e logout. | RF08 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado | DC-05, IC-09, IC-10, IC-20, IC-25
IC-09 | Cadastrar de novos usuários | RF09 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-10 | Autenticação de login | RF10 | 1.0 | Dev Back-end, ADB | Aprovado
IC-11 | layout inicial com destaques | RF11 | 1.0 | Dev Back-end, Dev Front-end | Aprovado
IC-12 | Marcar receitas como favoritas. | RF12 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-13 | Detalhar completos de uma receita selecionada | RF13 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-14 | Compartilhar uma receita | RF14 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-15 | Filtrar receitas por tempo de preparo e dificuldade. | RF15 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-16 | Sistema de Avaliação (estrelas e comentários) | RF16 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-17 | Gerenciar (aprovar/excluir) | RF17 | 1.0 | Dev Back-end, Dev Front-end | Aprovado
DC-01 | Plano de Projeto - Cook.it | Documento | 2.0 | Gerente de Projeto | Aprovado | DC-02, DC-03, DC-04, DC-05, DC-06
DC-02 | Escopo do Projeto | Documento | 1.0 | Gerente de Projeto | Aprovado | DC-01, DC-05, DC-06
DC-03 | Descrição Preliminar do Sistema | Documento | 1.0 | Gerente de Projeto | Aprovado | DC-01, DC-05, DC-06
DC-04 | Cronograma | Documento | 2.0 | Gerente de Projeto | Aprovado | DC-01, DC-05, DC-06
DC-05 | Requisitos Funcionais | Documento, Tabela | 1.0 | Gerente de Projeto | Aprovado | DC-01, DC-02, DC-03, IC-01...IC-17, IC-20
DC-06 | Requisitos Não Funcionais | Documento, Tabela | 1.0 | Gerente de Projeto | Aprovado | DC-01, DC-02, DC-03, IC-23, IC-24, IC-25, IC-26, IC-27, IC-28
IC-18 | Testar cadastro de novo usuário | CT01 | 1.0 | QA | Aprovado | DC-05, IC-09, IC-20
IC-19 | Testar Filtros | CT02 | 1.0 | QA | Aprovado
IC-20 | Testar Busca | CT03 | 1.0 | QA | Aprovado | DC-05, IC-03, IC-21
IC-21 | Criação do Banco de Dados | BD01 | 1.0 | Admin Banco de Dados | Aprovado
IC-22 | Teste de Usabilidade | CT04 | 1.0 | PO | Aprovado
IC-23 | Interface Responsiva | RF18 | 1.0 | Dev Front-end | Aprovado | DC-06, IC-24
IC-24 | Perfil de Usuário | RF19 | 1.0 | Dev Front-end | Aprovado
IC-25 | Segurança | NF01 | 1.0 | Arq de Software | Aprovado | DC-06, IC-08, IC-09, IC-10
IC-26 | Recuperação de Senha | RF20 | 1.0 | Dev Back-end | Aprovado
IC-27 | Aplicativo Mobile | NF02 | 1.0 | Arq de Software | Aprovado | DC-06, DC-02
IC-28 | Integração com Aplicativos Externos | NF03 | 1.0 | Arq de Software | Aprovado
IC-29 | Recursos de Inteligência Artificial | NF04 | 1.0 | Arq de Software | Aprovado | DC-01, DC-02, DC-05, DC-06
DC-07 | Atualização de Ics | Documento, Tabela | 2.0 | Gerente de Conficuração | Aprovado
DC-08 | Analisar RFCs | Documento | 1.0 | CCB | Aprovado